## orcamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LASSANCE. |  | DATA: |  | 2024-08-28 |  | BDI: | 21.86%
DESCRIÇÃO: |  | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LASSANCE. |  | FONTE |  | VERSÃO |  | DATA/REF.
LOCAL: |  | Ruas Nossa Senhora do Carmo, 365 - Centro - Lassance/MG |  | SINAPI |  | 2024/07 - NÃO DESONERAÇÃO |  | 2024-07-01
CLIENTE: |  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LASSANCE - CNPJ: 21.366.026/0001-28 |  | SETOP |  | 2023/08 - NORTE S/DESONERADA |  | 2023-08-01
ITEM | CÓDIGO |  | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | CONSTRUÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LASSANCE. | [6 empty] | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE E CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0
1.2.1 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m² | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | SETOP | M³ | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M² | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | SETOP | m2 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | ED-50629 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | M2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SETOP | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | FACHADA | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1 | COTAÇÃO | PÓRTICO EM ACM EXTRUDADO 01 PORTICO EM ACM 10,25X0,25+0,90+0,90 2,65X0,25+0,90+0,90 9,90X0,40+0,25+0,25 4,60X0,40+0,25+0,25(2) | COTAÇÃO | M2 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | COTAÇÃO | LETRA ALTO RELEVO LETREIRO ACM CAMARA MUNICIPAL DE LASSANCE = 60CM ALT | COTAÇÃO | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | COTAÇÃO | FRISO EM ACM EXTRUDADO BANDEJADO 03 FRISO EM ACM POLIESTER 3MM LÂMINA 0,21 ALTO RELEVO EXTRUDADO BANDEJADO 10 CM MEDIDAS 0,35X0,20X0,0,20 X3,20m | COTAÇÃO | M2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | COMP. | FITA DE LED 3000K | SETOP | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | SINAPI | M2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | SINAPI | M2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0
1.4.1 | COMP. 001 | PORTA DE CORRER DE VIDRO 4 FOLHAS 2,65X2,2,40M E FECHAMENTO DE VIDRO 1,95X2,40 | COMP. | M | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0
1.5.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | SINAPI | M2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | SINAPI | M2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 0
BIANCA MOURA DINIZ
ARQUITETA CAU/MG: A2530077-5
___________________________________
JEFERSON DIAS DORNELAS
DIRETOR LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LASSANCE

## CRONOGRAMA1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LASSANCE
| MUNICÍPIO: LASSANCE |  |  | ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 365 - CENTRO
SERVIÇOS: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LASSANCE.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE E CALÇADA | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | FACHADA | 0 | 0 | #DIV/0! | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
17 | PINTURA | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | DIVERSOS | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | QUADRA | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | LIMPEZA | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | PINTURA | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | [16 empty] | 0
TOTAL MENSAL |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
LOCAL / DATA: LASSANCE, 28 DE AGOSTO DE 2024.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BIANCA MOURA DINIZ- CAU/MG: A2530077-5
REPRESENTANTE LEGAL:CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LASSANCE
BIANCA MOURA DINIZ
ARQUITETA CAU/MG: A2530077-5
___________________________________
JEFERSON DIAS DORNELAS
DIRETOR LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LASSANCE

## Memorial Calculo
MEMÓRIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LOCAL: | RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 365 - CENTRO
DATA:
LEGENDA: C: COMPRIMENTO - L: LARGURA - H: ALTURA - E: ESPESSURA - N: Nº DE REPETIÇÕES -A: ÁREA - PI: 3.1416 - P: PESO ESPECIFICO - R= RAIO - Q= QUANTIDADE - M: METRO
ITENS | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1 | ED-28427 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | Unidade: | UND
|  | Locais |  |  |  |  | C | L | H | E | N | SUBTOTAL | TOTAL
|  | Placa de Obra |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 21.0575
DIMENSÕES DAS SAPATAS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 0.65 |  | 0.55 | 0 | 1 | 0.3575
| 0.65 |  | 0.6 | 0 | 1 | 0.39
| 0.7 |  | 0.6 | 0 | 6 | 2.52
| 0.7 |  | 0.6 | 0 | 5 | 2.1
| 0.95 |  | 0.8 | 0 | 3 | 2.28
| 1.1 |  | 0.9 | 0 | 1 | 0.99
| 0.85 |  | 0.65 | 0 | 1 | 0.5525
| 1.25 |  | 1.05 | 0 | 3 | 3.9375
| 0.65 |  | 0.55 | 0 | 3 | 1.0725
| 0.9 |  | 0.7 | 0 | 1 | 0.63
| 0.75 |  | 0.65 | 0 | 1 | 0.4875
| 0.8 |  | 0.6 | 0 | 1 | 0.48
| 1.25 |  | 1.1 | 0 | 1 | 1.375
| 0.85 |  | 0.7 | 0 | 2 | 1.19
| 1.25 |  | 0.95 | 0 | 1 | 1.1875
| 1 |  | 0.7 | 0 | 1 | 0.7
| 0.95 |  | 0.85 | 0 | 1 | 0.8075
1.1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [9 empty] | Unidade: | M
[12 empty] | TOTAL | 13.5
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M
| 13.5 |  | 0 | 0 | 1 | 13.5
| 0 |  | 5 | 0 | 2 | 0
1.2 |  | RAMPA PARA ACESSIBILIDADE E CALÇADA
1.2.1 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [9 empty] | Unidade: | M²
82.25
CALÇADA
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 16.45 |  | 5 | 0 | 1 | 82.25
1.2.2 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | [9 empty] | Unidade: | M³
24.675
CALÇADA
| COMPRIMENTO |  | X | LARGURA | X | ALTURA | X | QUANT. | : | M³ |  |  |  | VERIFICAR
| 16.45 |  |  | 5 |  | 0.3 |  | 1 |  | 24.675
1.2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [9 empty] | Unidade: | M²
82.25
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 16.45 |  | 5 | 0 | 1 | 82.25 | [7 empty] | VERIFICAR
1.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [9 empty] | Unidade: | M³
4.935
CALÇADA
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M³ | X |  | :
| 16.45 |  | 5 | 0.06 | 1 | 4.935
1.2.5 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | [9 empty] | Unidade: | M²
82.25
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 16.45 |  | 5 | 0 | 1 | 82.25
1.2.6 | ED-50629 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | Unidade: | M²
8.225
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 16.45 |  | 0.5 | 0 | 1 | 8.225
1.2.7 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | [9 empty] | Unidade: | M²
9.8
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| 1 |  | 4.9 | 0 | 2 | 9.8
1.4 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1.4.1 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 2.31
[6 empty] | Descontar Janela |  |  |  | Descontar Porta
Local | Comp. | Largura | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M²
MONUMENTO | 0.45 |  | 1.1 | 2 | 0.99
MONUMENTO | 0.6 |  | 1.1 | 2 | 1.32
1.4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 2.31
[6 empty] | Descontar Janela |  |  |  | Descontar Porta
Local | Comp. | Largura | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M²
MONUMENTO | 0.45 |  | 1.1 | 2 | 0.99
MONUMENTO | 0.6 |  | 1.1 | 2 | 1.32
1.4.3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 2.31
[6 empty] | Descontar Janela |  |  |  | Descontar Porta
Local | Comp. | Largura | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M² | Comp. | Altura | Repetições | M²
MONUMENTO | 0.45 |  | 1.1 | 2 | 0.99
MONUMENTO | 0.6 |  | 1.1 | 2 | 1.32
#REF! |  | PINTURA
#REF! | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 1023.946
Pinturas | Qtd de lado pintado | Qtd de parede |  |  | Área Parede (m²)
Parede (m)
|  |  | Altura ( H ) | Cumprim. ( C)
muro | 1 | 1 | 2.2 | 22 | 48.4
garagem interno | 2 | 2 | 4 | 13.5 | 216
fundo plenario e frente interno | 2 | 2 | 4 | 9.45 | 151.2
Lado da mesa diretora | 2 | 2 | 4 | 4.55 | 72.8
Sala Jurid. Banh. | 2 | 5 | 4 | 2.2 | 88
Banhe deficiente | 1 | 1 | 4 | 2.65 | 10.6
| 1 | 1 | 2.2 | 15 | 33
muro divisa tere | 1 | 1 | 2 | 34 | 68
Sala da presid | 2 | 2 | 3 | 5.1 | 61.2
Sala da presid | 2 | 2 | 3 | 4.85 | 58.2
| 3 | 2 | 3 | 5.35 | 96.3
| 3 | 2 | 3 | 3.55 | 63.9
cozinha externo | 1 | 1 | 3 | 5.3 | 15.9
cozinha externo | 1 | 1 | 3 | 4.15 | 12.45
Almoxarifado frente | 1 | 1 | 3 | 2.6 | 7.8
Almoxarifado fundo | 1 | 1 | 4 | 11 | 44
0
1047.75
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| P1 | 0.8 |  | 2.1 | 3 | 5.04
| P2 | 1 |  | 2.1 | 1 | 2.1
| P3 | 2.5 |  | 2.1 | 1 | 5.25
| ACESSS | 2.34 |  | 2.1 | 1 | 4.914
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| J1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5
| J2 | 2 | 0.5 |  | 5 | 5
#REF! | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | Unidade: | M²
Pinturas | Qtd de lado pintado | Qtd de parede |  |  | Área Parede (m²) | [7 empty] | 430.032
Parede (m)
|  |  | Altura ( H ) | Cumprim. ( C)
0 | 1 | 1 | 4.6 | 7 | 32.2
| 1 | 1 | 4.6 | 11.45 | 52.67
| 1 | 1 | 4.6 | 11.45 | 52.67
| 1 | 1 | 4.6 | 17.75 | 81.65
| 1 | 1 | 4.6 | 2.65 | 12.19
| 1 | 1 | 4.6 | 15 | 69
| 1 | 2 | 4.6 | 4.35 | 40.02
| 1 | 1 | 4.6 | 7.35 | 33.81
| 1 | 1 | 4.6 | 9.48 | 43.608
| 1 | 1 | 4.6 | 2.33 | 10.718
| 1 | 1 | 4.6 | 2.5 | 11.5
| 1 | 1 | 4.6 | 3 | 13.8
453.836
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| P1 | 0.8 |  | 2.1 | 3 | 5.04
| P2 | 1 |  | 2.1 | 1 | 2.1
| P3 | 2.5 |  | 2.1 | 1 | 5.25
| ACESSS | 2.34 |  | 2.1 | 1 | 4.914
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| J1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5
| J2 | 2 | 0.5 |  | 5 | 5
#REF! | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | Unidade: | M²
Pinturas | Qtd de lado pintado | Qtd de parede |  |  | Área Parede (m²) | [7 empty] | 914.268
Parede (m)
|  |  | Altura ( H ) | Cumprim. ( C)
0 | 2 | 1 | 4.6 | 7 | 64.4
| 2 | 1 | 4.6 | 11.45 | 105.34
| 2 | 1 | 4.6 | 11.45 | 105.34
| 2 | 1 | 4.6 | 17.75 | 163.3
| 2 | 1 | 4.6 | 2.65 | 24.38
| 2 | 1 | 4.6 | 15 | 138
| 2 | 2 | 4.6 | 4.35 | 80.04
| 2 | 1 | 4.6 | 7.35 | 67.62
| 2 | 1 | 4.6 | 9.48 | 87.216
| 2 | 1 | 4.6 | 2.33 | 21.436
| 2 | 1 | 4.6 | 2.5 | 23
| 2 | 1 | 4.6 | 3 | 27.6
| 1 | 2 | 1 | 18.2 | 36.4
| 1 | 2 | 1 | 15.2 | 30.4
938.072
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| P1 | 0.8 |  | 2.1 | 3 | 5.04
| P2 | 1 |  | 2.1 | 1 | 2.1
| P3 | 2.5 |  | 2.1 | 1 | 5.25
| ACESSS | 2.34 |  | 2.1 | 1 | 4.914
DESCONTOS DE VÃOS
| Comprimento |  | Largura | Altura | Repetições | M²
| J1 | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5
| J2 | 2 | 0.5 |  | 5 | 5
0 | #REF! | #REF! | [9 empty] | Unidade: | M²
Pinturas | Qtd de lado pintado | Qtd de parede |  |  | Área Parede (m²) | [7 empty] | 38.136
Parede (m)
|  |  | Altura ( H ) | Cumprim. ( C)
0 | 1 | 1 | 4.54 | 8.4 | 38.136
1.9 |  | SERVIÇOS COMPLEMTARES
1.9,1 | #REF! | #REF! | [9 empty] | Unidade: | M²
[12 empty] | TOTAL | 6.3
|  |  |  | M |  |  |  | QUANT. |  | M
ENTRADA
|  | COMPRIMENTO |  |  | LARGURA |  | ALTURA |  | QUANT | X | UND
|  | 3 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.3

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE
CNPJ: 18.279.125/0001-68
RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 726 - CENTRO
LASSANCE - MG
Objeto | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LASSANCE.
Local | Ruas Nossa Senhora do Carmo, 365 - Centro - Lassance/MG
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXAS
| 1. | DESPESAS INDIRETAS
| A | Administração Central (AC) |  |  | 4%
| B | Seguros e Garantias Contratuais (S) |  |  | 1.77%
| C | Riscos (R) |  |  | 0.97%
| D | Despesas Financeiras (DF) |  |  | 0.93%
|  |  |  | Subtotal 1 | 7.67%
| 2. | LUCRO
| E | Lucro (L) |  |  | 6.16%
|  |  |  | Subtotal 2 | 6.16%
| 3. | TRIBUTOS (I)
| F | PIS |  |  | 0.65%
| G | COFINS |  |  | 3%
| H | ISS |  |  | 2.5%
|  | CPRB |  |  | 0%
|  |  |  | Subtotal 3 | 6.15%
Fórmula de cálculo do BDI:
|  | BDI = |  | (1+(AC+S+R)).(1+DF).(1+L)) | -1 x 100
(1-I)
|  | BDI = | 21.86%
BIANCA MOURA DINIZ
ARQUITETA CAU/MG: A2530077-5
{[
]
}

## Planilha2
PASSAGEM COMUNIDADE SANTA MARIA
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO: | SETOP
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repteições | Total (und)
[5 empty] | 1 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2 |  | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Horas |  | Repteições | Total (hr)
|  |  | 48 |  | 1 | 48
TOTAL | [5 empty] | 48
2.0 PREPARO DO TERRENO
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Compr. | Larg. | Repetições | Total (M)
PERÍMETRO DA PASSAGEM MOLHADA |  |  | 26 | 3.5 | 2 | 59
TOTAL | [5 empty] | 59
3.0 TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Compr. | Larg. | Altura | Repetições | Volume Total (m3)
CABEÇEIRAS |  | 10 cm cada lado | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 2 | 7.548
BASE DA PASSAGEM |  |  | 16 | 3.7 | 0.2 | 1 | 11.84
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  | 10 cm cada lado | 1.7 | 0.95 | 0.65 | 6 | 6.2985
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  | 10 cm cada lado | 0.95 | 0.95 | 0.65 | 4 | 2.3465
TOTAL | [6 empty] | 28.033
DESCRIÇÃO: | 3.2 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Área total (m2)
CABEÇEIRAS |  |  | 5.1 | 3.7 | 2 |  | 37.74
BASE DA PASSAGEM |  |  | 16 | 3.7 | 1 |  | 59.2
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 1.7 | 0.95 | 6 |  | 9.69
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 0.95 | 0.95 | 4 |  | 3.61
TOTAL | [6 empty] | 110.24
DESCRIÇÃO: | 3.3 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Esp. | Repet. | Volume total (m3)
CABEÇEIRAS |  |  | 5.1 | 3.7 | 0.05 | 2 | 1.887
BASE DA PASSAGEM |  |  | 16 | 3.7 | 0.05 | 1 | 2.96
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 1.7 | 0.95 | 0.05 | 6 | 0.4845
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 4 | 0.1805
TOTAL | [6 empty] | 5.51
DESCRIÇÃO: | 3.4/ 3.5/ 3.6 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E E CA-60 (BLOCOS FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
Logradouro |  | AÇO | Peso (kg) |  |  |  | Peso total (Kg)
FUNDAÇÃO- AÇO 5.0 |  | CA60 | 27.091 |  |  |  | 27.091
FUNDAÇÃO- AÇO 6,3 |  | CA50 | 27.548 |  |  |  | 27.548
FUNDAÇÃO- AÇO 12.5 |  | CA50 | 74.651 |  |  |  | 74.651
DESCRIÇÃO: | 3.7 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. |  | Repet. | Área total (M2)
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  | PERÍMETRO | 4.5 | 0.6 |  | 6 | 16.2
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  | PERÍMETRO | 3 | 0.6 |  | 4 | 7.2
TOTAL | [6 empty] | 23.4
DESCRIÇÃO: | 3.8 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Alt | Repet. | Vol total (m³)
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 6 | 4.05
BLOCOS DA FUNDAÇÃO |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 4 | 1.35
TOTAL | [6 empty] | 5.4
DESCRIÇÃO: | 3.9 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Estacas por bloco | Quantidade de Blocos | Altura das estacas | Repet. | Comprimento Total (m)
FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 6 | 4 |  | 48
FUNDAÇÃO |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 16
TOTAL | [6 empty] | 64
DESCRIÇÃO: | 3.10 |  | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Estacas |  |  |  | Quant Total (Und)
FUNDAÇÃO |  |  | 16 |  |  |  | 16
TOTAL | [6 empty] | 16
4.0 INFRA E SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 4.1 |  | FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Repet. | Altura/Área | Área total (M2)
PONTOS DE SUBIDA E DESCIDA DOS VEÍCULOS |  | (1,55*5)/2 |  | 3.5 | 2 | 3.875 | 27.125
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS |  |  | 16 | 3.5 | 2 | 1.55 | 173.6
TOTAL | [6 empty] | 200.73
DESCRIÇÃO: | 4.2 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CÓDIGO:
Logradouro |  | Compr. | Larg. | Altura | Repet. | Área (m2) | Volume total (m3)
PONTOS DE SUBIDA E DESCIDA DOS VEÍCULOS |  | (1,55*5)/2 | 3.5 |  | 2 | 3.875 | 27.125
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS |  | 16 | 3.5 | 0.2 | 2 |  | 22.4
TOTAL | [6 empty] | 49.53
DESCRIÇÃO: | 4.3 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
CÓDIGO:
Logradouro |  | Quantidade de manilhas | Diâmetro (CM) | Repetições | Comprimento | Volume das manilhas (m3) | Comp total(M)
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS |  |  | 20 | 8 | 4.1 | 2.512 | 32.8
TOTAL | [6 empty] | 32.8
DESCRIÇÃO: | 4.4 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Altura | Volume de desconto da manilhas e blocos | Volume total (m3)
RESTANTE DA PASSAGEM APÓS COLOCAÇÃO DAS MANILHAS (1,55-0,2= 1,35) |  |  | 16 | 3.5 | 1.35 | 7.912 | 67.688
TOTAL | [6 empty] | 67.69
DESCRIÇÃO: | 4.5 |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Área total (M2)
ARMAÇÃO A SER COLOCADA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PASSAGEM, CONFORME DETALHE EM PROJETO |  |  | 26 | 3.5 | 2 |  | 182
TOTAL | [6 empty] | 182
DESCRIÇÃO: | 4.6 |  | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
CÓDIGO:
Logradouro |  | Compr. | Área |  | Repet. |  | Área total (M2)
ÁREA LATERAL CONFORME PROJETO |  |  | 32.55 |  | 1 |  | 32.55
TOTAL | [6 empty] | 32.55
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE
ENG. CIVIL CREA-MG 255.542/D

## COMPOSIÇÃO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
1 |  |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA , EM PORCELANATO 60X60CM | M | out/20 |  | SINAPI | 17.1617
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI-I | 21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 0,158000 |  | 86.94 | 13.7365
| SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0,603000 |  | 0.7 | 0.4221
| SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0,085000 |  | 4.11 | 0.34935
| SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,070000 |  | 29.16 | 2.0412
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,031000 |  | 19.76 | 0.61256
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
1 |  |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | out/20 |  | SINAPI | 2573.1532
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | Quant. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 0.705 | 19.76 | 13.9308
| SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 1.41 | 27.45 | 38.7045
| SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 2.202 | 11.01 | 29.14 | 320.8314
| SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSA | 310ML | 0.0637 | 0.3185 | 29.54 | 9.4085
| SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 4.72 | 23.6 | 0.73 | 17.228
| SINAPI | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 1 | 5.5 | 395.1 | 2173.05
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
1 |  |  | JANELA FIXA DE PVC BRANCO PARA VIDRO, 2,00X 0,50 CM, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | out/20 |  | SINAPI | 763.4166
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | Quant. | Quant. | Quant.
| SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | H | 0.909 | 0.909 | 19.52 | 17.7437
| SINAPI-I | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | H | 8.358 | 8.358 | 0.24 | 2.0059
| SINAPI-I | 599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OUBRILHANTE | M | 1 | 1 | 724.77 | 724.77
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 310ML | 0.2822 | 0.2822 | 27.45 | 7.7464
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND | 0.5643 | 0.5643 | 19.76 | 11.1506
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
1149.8
|  |  | Kit Motor Portão Basculante Ppa 1/3 Rápido + 4 Suportes |  | COEFICIENTE | Quant. | Valor Unt. | Quant.
|  |  | Kit Motor Portão Basculante Ppa 1/3 Rápido + 4 Suportes https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728664107-kit-motor-porto-basculante-ppa-13-rapido-4-suportes-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=d7497e48-5d50-4b06-bfda-420c29cd3189 | Unid. | 1 | 1 | 926 | 926
| SINAPI-I | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2 P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | Und | 1 | 1 | 173.66 | 173.66
| SINAPI-I | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 22.34 | 22.34
| SINAPI-I | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M | 1 | 1 | 27.8 | 27.8
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
76.971
|  |  | REVESTIMENTO EM GESSO 3D, DIM.: 39 x 39 CM. REF.: MODELO 11 CULLIANS _DECORE GESSO SP | M² | COEFICIENTE | Quant. | Valor Unt. | Quant.
|  |  | REVESTIMENTO EM GESSO 3D, DIM.: 39 x 39 CM. REF.: MODELO 11 CULLIANS _DECORE GESSO SP | Unid. | 1 | 1 | 50 | 50
|  |  | LIQUI BRILHO 3,6L - MAZA OU SIMILAR | Coef. | 0.1028 | 0.04 | 76.9 | 3.076
| SINAPI-I | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Und | 0.5 | 0.5 | 28.03 | 14.015
| SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0.5 | 19.76 | 9.88
| SINAPI-I | 88264 |  | M | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/172013/32/566/Liqui-Brilho-36L/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=172013&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMvHqYjuGZmFTg-WIckrlUtipB2bcRr_aHl4kAsTVzfQQsfsXy94sZhoCcP8QAvD_BwE
Liqui Brilho 3,6L - MAZA-10358
PORTÃO FECHADO GARAGEM
| proposto | luminária | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2997592317-luminaria-plafon-led-42w-embutir-40x40-quadrado-teto-bivolt-_JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215504&matt_ad_group_id=134553697388&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477573&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=557900934&matt_product_id=MLB2997592317&matt_product_partition_id=1799177241002&matt_target_id=pla-1799177241002&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMuIpEkL-2-CLeJ9EgskbFKYylgHfknD3yHIdNYejCyz38CUd0Huz2BoC8LUQAvD_BwE
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
681.865
|  | COMPOS. | GUARDA CORPO H-1,10M, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COLUNA TORRE EM AÇO INOX POLIDO 11/2" /M |  | COEFICIENTE | Quant. | Valor Unt. | Quant.
| Cotação | Cotação | Coluna Torre Preto Fosco Inox 100 Cm 1 Furo | Unid. | 1 | 1 | 180 | 180
| SINAPI-I | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M² | 1 | 1.25 | 346.7 | 433.375
| SINAPI-I | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 21.28 | 21.28
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 27.45 | 27.45
| SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 19.76 | 19.76
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1861959361-2-coluna-torre-inox-1-metro-preto-guarda-corpo-de-seguranca-_JM?matt_tool=58598667&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215498&matt_ad_group_id=134553695748&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477402&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=134947518&matt_product_id=MLB1861959361&matt_product_partition_id=1815767342547&matt_target_id=pla-1815767342547&gclid=CjwKCAjw1MajBhAcEiwAagW9MRa58uCNxP4F0i6Zv-LofLIgb5xZoki2fsZURtRMyFxlD4grvv5xLBoCw48QAvD_BwE
http://orse.cehop.se.gov.br/insumostreerigth.asp?tarefa=consultar&Periodo=0&gpin_nr_codigo=471&peri_nr_ano=2022&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
18.995
|  | COMPOS. | VALVULA DE RETENÇÃO DE PVC ESGOTO DIAMENTO 100MM |  | COEFICIENTE | Quant. | Valor Unt. | Quant.
| Cotação | Cotação | VALVULA DE RETENÇÃO DE PVC ESGOTO DIAMENTO 100MM | Unid. | 1 | 1 | 14.99 | 14.99
| SINAPI-I | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M² | 1 | 0.15 | 26.7 | 4.005
| FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | FONTE | FONTE
205.7
|  | COMPOS. | CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL DN 300 |  | COEFICIENTE | Quant. | Valor Unt. | Quant.
| Cotação | Cotação | CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL DN 300 | Unid. | 1 | 1 | 179 | 179
| SINAPI-I | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M² | 1 | 1 | 26.7 | 26.7
https://www.casamattos.com.br/produto/caixa-coletora-krona-de-agua-pluvial-dn300-70983